## Planilha1
ID | Fase | Tamanho | Prec. | Status | Recursos | PV | EV
1 | Prospecção | 32 |  | 100% | Product Owner | 1920 | 1920
2 | Análise | 98 | 1 | 73% | Product Owner | 5880 | 4073.4
3 | Planejamento | 65 | 2 | 0% | Scrum Master | 3900 | 0
4 | Implementação | 324 | 3 | 0% | Scrum Master, Desenvolvedor Jr | 24300 | 0
5 | Teste | 65 | 4 | 0% | Testador | 2275 | 0
6 | Fechamento | 65 | 5 | 0% | Product Owner | 3900 | 0
7 | Fim |  | 6